## Krycí list
SOUPIS PRACÍ I. ETAPA
Rozpočet |  | 084ab/2016 | Upravený 05.1.2017 | JKSO | 823.27
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
01 |  | SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
3225 |  | SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE
Projektant |  | Ing.Magda Cigánková Fialová
Objednatel |  | Statut. město Ostrava, ÚMOb Radvanice a BartoviCE
Dodavatel
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Vedlejší náklady |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Ostatní náklady |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Jindřich Jansa |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2017-01-09 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

## Rekapitulace
Stavba : |  | 3225 SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE |  |  | Rozpočet : | 084ab/2016
Objekt : |  | 01 SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE |  |  | Upravený 05.1.2017
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Pěstební opatření |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Povrchové úpravy terénu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Listnaté stromy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Jehličnaté stromy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Listnaté keře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Jehličnaté keře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Mobiliář |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
Název | [6 empty] | Kč
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0

## Položky
Soupis prací - I.ETAPA
Stavba : |  | 3225 SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE |  | Rozpočet: | 084ab/2016
Objekt : |  | 01 SÍDELNÍ ZELEŇ - FRYŠTÁTSKÁ V K.Ú. RADVANICE |  | Upravený 05.1.2017
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 936.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | keře plošně: |  | 530 |  |  | keře plošně:848
|  | probírka keřů - 10%:868*0,1 |  | 86.8 |  |  | probírka keřů - 10%:888*0,1
2 | 111203111R00 | Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. odvozu a likvidace odfrézované hmoty | m2 | 20.23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | od listnatých stromů:3,14*(0,1*0,1*8+0,15*0,15*3+0,2*0,2*4+0,25*0,25*2+0,3*0,3*4)*1,3 |  | 3.24 |  |  | od listnatých stromů:3,14*(0,1*0,1*11+0,15*0,15*6+0,2*0,2*5+0,25*0,25*2+0,3*0,3*5)*1,3
|  | 3,14*(0,35*0,35*3+0,4*0,4*4+0,45*0,45*3+0,5*0,5*2+0,6*0,6)*1,3 |  | 10.1029 |  |  | 3,14*(0,35*0,35*3+0,4*0,4*4+0,45*0,45*3+0,5*0,5*2+0,6*0,6)*1,3
|  | od jehličnatých stromů:3,14*(0,1*0,1*2+0,15*0,15+0,2*0,2*3)*1,3 |  | 0.6633 |  |  | od jehličnatých stromů:3,14*(0,1*0,1*2+0,15*0,15+0,2*0,2*3)*1,3
|  | samostatné pařezy:3,14*(0,2*0,2*2+0,3*0,3+0,35*0,35+0,4*0,4*2+0,5*0,5+0,55*0,55)*1,3 |  | 4.7555 |  |  | samostatné pařezy:3,14*(0,2*0,2*2+0,3*0,3+0,35*0,35+0,4*0,4*2+0,5*0,5+0,55*0,55)*1,3
|  | 3,14*(0,6*0,6)*1,3 |  | 1.4695 |  |  | 3,14*(0,6*0,6)*1,3
3 | 111251111R00 | Drcení odstraněných keřů a větví stromů vč. veškerých přesunů materiálu, pronájmu strojů | m3 | 121.94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | objem brán jako objem štěpky po seštěpkování: |  | 0 |  |  | objem brán jako objem štěpky po seštěpkování:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | keře plošně:530*0,3 |  | 159 |  |  | keře plošně:848*0,3
|  | probírka keřů - 10%:868*0,1*0,3 |  | 26.04 |  |  | probírka keřů - 10%:888*0,1*0,3
|  | větve:6*0,8+2*1,15+3*2+9*3 |  | 40.1 |  |  | větve:20*0,8+10*1,15+8*2+10*3
4 | 112103121R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 20 cm, svah 1:5 | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:8 |  | 8 |  |  | listnaté:11
|  | jehličnaté:2 |  | 2 |  |  | jehličnaté:2
5 | 112103122R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:3 |  | 3 |  |  | listnaté:6
|  | jehličnaté:1 |  | 1 |  |  | jehličnaté:1
6 | 112103123R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:4 |  | 4 |  |  | listnaté:5
|  | jehličnaté:3 |  | 3 |  |  | jehličnaté:3
7 | 112103124R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:2 |  | 2 |  |  | listnaté:2
8 | 112103125R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 60 cm, svah 1:5 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:4 |  | 4 |  |  | listnaté:5
9 | 112103126R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 70 cm, svah 1:5 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:3 |  | 3 |  |  | listnaté:3
10 | 112103127R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 80 cm, svah 1:5 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:4 |  | 4 |  |  | listnaté:4
11 | 112103128R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 90 cm, svah 1:5 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:3 |  | 3 |  |  | listnaté:3
12 | 112103129R00 | Kácení ve ztíž.podmínkách prům.nad 90 cm, svah 1:5 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:2+1 |  | 3 |  |  | listnaté:2+1
13 | 162301411R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 162301412R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 162301413R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 162301414R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D nad 70cm do 5000 m | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10 |  | 10 |  |  | 10
|  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3 |  | -3 |  |  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3
17 | 162301415R00 | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 162301416R00 | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | 162301911R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 162301912R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 162301913R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | 162301914R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D nad 70cm | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 10 |  | 10 |  |  | 10
|  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3 |  | -3 |  |  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3
23 | 162301915R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 162301916R00 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | po odstraněných dřevinách:11 |  | 11 |  |  | po odstraněných dřevinách:15
26 | 174201201R00 | Zásyp jam po pařezech D 30 cm | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:11 |  | 11 |  |  | listnaté:17
|  | jehličnaté:3 |  | 3 |  |  | jehličnaté:3
27 | 174201202R00 | Zásyp jam po pařezech D 50 cm | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:7 |  | 6 |  |  | listnaté:7
|  | jehličnaté:3 |  | 3 |  |  | jehličnaté:3
|  | samostatné pařezy:2 |  | 2 |  |  | samostatné pařezy:2
28 | 174201203R00 | Zásyp jam po pařezech D 70 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:7 |  | 7 |  |  | listnaté:8
|  | samostatné pařezy:2 |  | 2 |  |  | samostatné pařezy:2
29 | 174201204R00 | Zásyp jam po pařezech D nad 70 cm | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:10 |  | 10 |  |  | listnaté:10
|  | samostatné pařezy:5 |  | 5 |  |  | samostatné pařezy:5
30 | 1-Vlastní | Úprava pokácených kmenů na broučkoviště vč. přesunu a uložení na místo | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:5 |  | 5 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:5
31 | 1-Vlastní | Poplatek za skládku - kmeny | strom | 36 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | listnaté:33 |  | 33 |  |  | listnaté:42
|  | jehličnaté:6 |  | 6 |  |  | jehličnaté:6
|  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3 |  | -3 |  |  | odečet kmenů ponechaných jako broučkoviště:-3
32 | 1-Vlastní | Pořízení + dovoz potřebné zeminy pro zásypy | m3 | 11 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | po odstraněných dřevinách:11 |  | 11 |  |  | po odstraněných dřevinách:15
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 112 | Pěstební opatření | [5 empty] | 1
33 | 112-Vlastní | Zdravotní řez stromu plochy stromu 201-300m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:1
34 | 112-Vlastní | Bezpečnostní řez stromu plochy stromu 201-300m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3 |  | 3 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3
35 | 112-Vlastní | Zmlazení keřů (řez sesazovací) | m2 | 671 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:671 |  | 671 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:671
36 | 112-Vlastní | Vazba dynamická v koruně stromu vč. instalace | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:2 |  | 2 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:2
37 | 112-Vlastní | Bezpečnostní řez stromu plochy stromu 101-200m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:4 |  | 4 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:4
38 | 112-Vlastní | Zdravotní řez stromu plochy stromu do 50m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3 |  | 3 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:6
39 | 112-Vlastní | Bezpečnostní řez stromu plochy stromu do 50m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:2 |  | 2 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3
40 | 112-Vlastní | Bezpečnostní řez stromu plochy stromu 51-100m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3 |  | 3 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3
41 | 112-Vlastní | Zdravotní řez stromu plochy stromu 51-100m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:2 |  | 2 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:3
42 | 112-Vlastní | Odstranění kotvení stromu 3x kůl + 3x příčky + úvazky a obal kmene | strom | 152 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | vč. odvozu a likvidace dle zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu a likvidace dle zákonů:
|  | nově vysazené stromy po 3 letech:77+75 |  | 152 |  |  | nově vysazené stromy po 3 letech:96+120
43 | 112-Vlastní | Řez na hlavu stromu v.2-6m (ponechání torza) prováděný lezeckou technikou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:1 |  | 1 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:4
44 | 112-Vlastní | Zdravotní řez stromu plochy stromu 101-200m2 prováděný lezeckou technikou | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků: |  | 0 |  |  | kompletní provedení vč. veškerých potřebných konstrukcí a prací, pomocných a zvedacích prostředků:
|  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů: |  | 0 |  |  | vč. odvozu ořezané hmoty a likvidace dle platných zákonů:
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:7 |  | 7 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:8
| Celkem za | 112 Pěstební opatření |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 1
45 | 111101111R00 | Odstranění ruderálního porostu v rovině vč. odvozu a likvidace dle zákonů | m2 | 8478 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | v místech nových výsadeb a založení květnatých luk:8478 |  | 8478 |  |  | v místech nových výsadeb a založení květnatých luk:8478+3338
46 | 111104211R00 | Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. poplatku za skládku | m2 | 544 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nový trávník - první 2 seče:272*2 |  | 544 |  |  | nový trávník - první 2 seče:300*2
47 | 111104311R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km vč. poplatku za skládku | m2 | 8584 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | květnatý trávník - první 2 seče:4292*2 |  | 8584 |  |  | květnatý trávník - první 2 seče:5369*2
48 | 111105111R00 | Odstranění stařiny posečením, na svahu do 1:5 vč. shrabání a nanosení na hromady | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | likvidace křídlatky:39*3 |  | 39 |  |  | likvidace křídlatky:530*3
49 | 111209111R00 | Spálení křídlatky vč. protipožárního dozoru a opatření | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00017
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | likvidace křídlatky:13*3 |  | 39 |  |  | likvidace křídlatky:530*3
50 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 4292 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | květnatý trávník:4292 |  | 4292 |  |  | květnatý trávník:5369
51 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 272 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | trávník:272 |  | 272 |  |  | trávník:300
52 | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 8258 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | substrát na záhony:3694 |  | 3694 |  |  | substrát na záhony:5447
|  | substrát na nový trávník:4292+272 |  | 4564 |  |  | substrát na nový trávník:5369+300
53 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné terénní úpravy | m2 | 4564 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:4292+272 |  | 4564 |  |  | nové trávníky:5369+300
54 | 183101113R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 | kus | 6520 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | pro keře v záhonech:5585+935 |  | 6520 |  |  | pro keře v záhonech:8925+935
55 | 183101214R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 vč. přesunu přebyt. zeminy pro zásypy po pařezech | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | pro soliterní keře:6 |  | 6 |  |  | pro soliterní keře:6
56 | 183101221R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. přesunu přebyt. zeminy pro zásypy po pařezech | kus | 152 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75 |  | 75 |  |  | listnaté stromy:96
|  | jehličnaté stromy:77 |  | 77 |  |  | jehličnaté stromy:120
57 | 183205112R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 | m2 | 3694 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | záhony:330+3364 |  | 3694 |  |  | záhony:330+5117
58 | 183402111R00 | Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 předseťové zpracování půdy | m2 | 4564 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:272+4292 |  | 4564 |  |  | nové trávníky:300+5369
59 | 183403132R00 | Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině | m2 | 3694 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | záhony:330+3364 |  | 3694 |  |  | záhony:330+5117
60 | 184102112R00 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě | kus | 6520 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | keře v záhonech:5585+935 |  | 6520 |  |  | keře v záhonech:8925+935
61 | 184102114R00 | Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | soliterní keře:6 |  | 6 |  |  | soliterní keře:6
62 | 184102116R00 | Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. řezu po výsadbě | kus | 152 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75 |  | 75 |  |  | listnaté stromy:96
|  | jehličnaté stromy:77 |  | 77 |  |  | jehličnaté stromy:120
63 | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. upevnění příček a úvazků | kus | 456 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00056
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3 |  | 225 |  |  | listnaté stromy:96*3
|  | jehličnaté stromy:77*3 |  | 231 |  |  | jehličnaté stromy:120*3
64 | 184501114R00 | Zhotovení obalu kmene z rákosu, 2vrstvy, v rovině | m2 | 238.64 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00037
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3,14*0,25*2 |  | 117.75 |  |  | listnaté stromy:96*3,14*0,25*2
|  | jehličnaté stromy:77*3,14*0,25*2 |  | 120.89 |  |  | jehličnaté stromy:120*3,14*0,25*2
65 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 3966 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nový trávník:272 |  | 272 |  |  | nový trávník:300
|  | záhony:330+3364 |  | 3694 |  |  | záhony:330+5117
66 | 184802613R00 | Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | likvidace křídlatky:13*3 |  | 39 |  |  | likvidace křídlatky:530*3
67 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové mísy | m2 | 4175.99 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3,14*1*1 |  | 235.5 |  |  | listnaté stromy:96*3,14*1*1
|  | jehličnaté stromy:77*3,14*1*1 |  | 241.78 |  |  | jehličnaté stromy:120*3,14*1*1
|  | soliterní keře:6*3,14*0,5*0,5 |  | 4.71 |  |  | soliterní keře:6*3,14*0,5*0,5
|  | záhony - kůra:330 |  | 330 |  |  | záhony - kůra:330
|  | záhony - štěpka od odstraněných dřevin:3364 |  | 3364 |  |  | záhony - štěpka od odstraněných dřevin:5117
68 | 185803211R00 | Uválcování trávníku v rovině | m2 | 4564 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:272+4292 |  | 4564 |  |  | nové trávníky:300+5369
69 | 185804311R00 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 80.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*0,1 |  | 7.5 |  |  | listnaté stromy:96*0,1
|  | jehličnaté stromy:77*0,1 |  | 7.7 |  |  | jehličnaté stromy:120*0,1
|  | soliterní keře:6*0,05 |  | 0.3 |  |  | soliterní keře:6*0,05
|  | keře v záhonech:(5585+935)*0,01 |  | 65.2 |  |  | keře v záhonech:(8925+935)*0,01
70 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 45.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3, 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3, 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky (vč. naředění herbicidu):(300+5369)*0,01 |  | 45.64 |  |  | nové trávníky (vč. naředění herbicidu):(300+5369)*0,01
|  | likvidace křídlatky:13*3/10000*400*0,001 |  | 0.01 |  |  | likvidace křídlatky:530*3/10000*400*0,001
71 | 185804514R00 | Odplevelení keřových skupin v rovině | m2 | 3694 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | záhony:330+3364 |  | 3694 |  |  | záhony:330+5117
72 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | m3 | 126.34 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 80,7+45,6416 |  | 126.34 |  |  | 120,5+56,7536
73 | 18-Vlastní | Rozvojová záruční péče o květnaté trávníky 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě | m2 | 4292 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | Jarní válcování v prvním roce: |  | 0 |  |  | Jarní válcování v prvním roce:
|  | Dosetí: |  | 0 |  |  | Dosetí:
|  | Sekání 2-3 x ročně: |  | 0 |  |  | Sekání 2-3 x ročně:
|  | případné doplnění substrátu do vzniklých nerovností: |  | 0 |  |  | případné doplnění substrátu do vzniklých nerovností:
|  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace: |  | 0 |  |  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace:
|  | nové květnaté trávníky:4292 |  | 4292 |  |  | nové květnaté trávníky:5369
74 | 18-Vlastní | Rozvojová záruční péče o trávníky 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě | m2 | 272 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | Jarní válcování v prvním roce: |  | 0 |  |  | Jarní válcování v prvním roce:
|  | Přihnojení: |  | 0 |  |  | Přihnojení:
|  | Dosetí: |  | 0 |  |  | Dosetí:
|  | Postřik proti dvouděložným: |  | 0 |  |  | Postřik proti dvouděložným:
|  | Sekání 7 x ročně: |  | 0 |  |  | Sekání 7 x ročně:
|  | případné doplnění substrátu do vzniklých nerovností: |  | 0 |  |  | případné doplnění substrátu do vzniklých nerovností:
|  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace: |  | 0 |  |  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace:
|  | nové trávníky:272 |  | 272 |  |  | nové trávníky:300
75 | 18-Vlastní | Nátěr keřů proti okusu zvěří vč. dodávky | kus | 6526 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:5585+935+6 |  | 6526 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:8925+935+6
76 | 18-Vlastní | Rozvojová záruční péče o keře 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě | kus | 6526 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | 2x odplevelení: |  | 0 |  |  | 2x odplevelení:
|  | opravný řez, odstranění suchých částí: |  | 0 |  |  | opravný řez, odstranění suchých částí:
|  | přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem, doplnění mulče: |  | 0 |  |  | přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem, doplnění mulče:
|  | vyžínání kolem soliterů a záhonů 2x ročně: |  | 0 |  |  | vyžínání kolem soliterů a záhonů 2x ročně:
|  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace: |  | 0 |  |  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace:
|  | na podzim nátěr proti okusu zvěře:4180+1405+935+6 |  | 6526 |  |  | na podzim nátěr proti okusu zvěře:8925+935+6
77 | 18-Vlastní | D+M Štěrkopísek jako drenáž na dno jámy vč. dopravy | m3 | 10.96 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.7
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*1*1*0,07*1,03 |  | 5.41 |  |  | listnaté stromy:96*1*1*0,07*1,03
|  | jehličnaté stromy:77*1*1*0,07*1,03 |  | 5.55 |  |  | jehličnaté stromy:120*1*1*0,07*1,03
78 | 18-Vlastní | D+M Tabletové dlouhodobé hnojivo 10g | tab | 19578 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | keře:3*(6+5585+935) |  | 19578 |  |  | keře:3*(6+8925+935)
79 | 18-Vlastní | Rozvojová záruční péče o vysazené stromy 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě | kus | 152 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | 1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky: |  | 0 |  |  | 1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky:
|  | 1x kontrola a oprava kotvení, úvazků: |  | 0 |  |  | 1x kontrola a oprava kotvení, úvazků:
|  | 1xkontrola a oprava ochrany kmínku: |  | 0 |  |  | 1xkontrola a oprava ochrany kmínku:
|  | zálivka v obdobích sucha 5x za vegetační období: |  | 0 |  |  | zálivka v obdobích sucha 5x za vegetační období:
|  | jarní přihnojení: |  | 0 |  |  | jarní přihnojení:
|  | odstranění obrostu na kmínku: |  | 0 |  |  | odstranění obrostu na kmínku:
|  | monitoring chorob a škůdců - při napadení - okamžitá ochrana schváleným způsobem: |  | 0 |  |  | monitoring chorob a škůdců - při napadení - okamžitá ochrana schváleným způsobem:
|  | odplevelení výsadbové mísy 1x: |  | 0 |  |  | odplevelení výsadbové mísy 1x:
|  | vyžínání kolem stromů 2x ročně (plocha 2000m2): |  | 0 |  |  | vyžínání kolem stromů 2x ročně (plocha 2000m2):
|  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace: |  | 0 |  |  | monitoring výskytu křídlatky vč. případné likvidace:
|  | listnaté stromy:75 |  | 96 |  |  | listnaté stromy:96
|  | jehličnaté stromy:77 |  | 120 |  |  | jehličnaté stromy:120
80 | 18-Vlastní | Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g N/m2 | m2 | 4564 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:272+4292 |  | 4564 |  |  | nové trávníky:300+5369
81 | 18-Vlastní | Odpíchnutí okrajů záhonů | m | 93 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:93 |  | 93 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:93
82 | 673131-Vlastní | Rákosová rohož | m2 | 525.01 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.002
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3,14*0,25*2*2*1,1 |  | 259.05 |  |  | listnaté stromy:96*3,14*0,25*2*2*1,1
|  | jehličnaté stromy:77*3,14*0,25*2*2*1,1 |  | 265.96 |  |  | jehličnaté stromy:120*3,14*0,25*2*2*1,1
83 | 00572420 | Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídavku hnojiva | kg | 5.6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 572420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:272*0,02*1,03 |  | 5.6 |  |  | nové trávníky:300*0,02*1,03
84 | 00572472 | Směs travní květnatá - dle technické zprávy vč. přídavku hnojiva | kg | 8.84 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 572472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nové trávníky:4292*0,002*1,03 |  | 8.84 |  |  | nové trávníky:5369*0,002*1,03
85 | 08211320 | Voda pro zálivku a naředění herbicidů | m3 | 126.34 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 8211320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 80,7+45,6416 |  | 126.34 |  |  | 120,5+56,7536
86 | 10391100 | Kůra mulčovací vč. dopravy | m3 | 58.54 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 10391100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.6
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3,14*1*1*0,07*1,03 |  | 16.98 |  |  | listnaté stromy:96*3,14*1*1*0,07*1,03
|  | jehličnaté stromy:77*3,14*1*1*0,07*1,03 |  | 17.43 |  |  | jehličnaté stromy:120*3,14*1*1*0,07*1,03
|  | soliterní keře:6*3,14*0,5*0,5*0,07*1,03 |  | 0.3396 |  |  | soliterní keře:6*3,14*0,5*0,5*0,07*1,03
|  | záhony - kůra:330*0,07*1,03 |  | 23.793 |  |  | záhony - kůra:330*0,07*1,03
87 | 25234000.A | Herbicid totální pro odstranění křídlatky vč. dopravy | l | 0.17 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 25234000.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | likvidace křídlatky - 40L/hektar/1 aplikaci:13*3/10000*40*1,03 |  | 0.17 |  |  | likvidace křídlatky - 40L/hektar/1 aplikaci:530*3/10000*40*1,03
88 | 25234009.A | Herbicid totální pro odplevelení | l | 2.04 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 25234009.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nový trávník:272*0,0005*1,03 |  | 0.14 |  |  | nový trávník:300*0,0005*1,03
|  | záhony:(330+3364)*0,0005*1,03 |  | 1.9 |  |  | záhony:(330+5117)*0,0005*1,03
89 | 103-Vlastní | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy | m3 | 78.67 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | složení - kulturní vrstva zeminy 50%, štěrk fr.8-16 20%, štěrk fr.4-8 10%, písek 20%: |  | 0 |  |  | složení - kulturní vrstva zeminy 50%, štěrk fr.8-16 20%, štěrk fr.4-8 10%, písek 20%:
|  | vč. půdního kondiconéru 1kg/m3, dlouhodobě rozpustného hnojiva 3kg/1m3: |  | 0 |  |  | vč. půdního kondiconéru 1kg/m3, dlouhodobě rozpustného hnojiva 3kg/1m3:
|  | listnaté stromy:75*1*0,5*1,03 |  | 38.63 |  |  | listnaté stromy:96*1*0,5*1,03
|  | jehličnaté stromy:77*1*0,5*1,03 |  | 39.66 |  |  | jehličnaté stromy:120*1*0,5*1,03
|  | soliterní keře:6*0,125*0,5*1,03 |  | 0.3862 |  |  | soliterní keře:6*0,125*0,5*1,03
90 | 103-Vlastní | Dodávka trávníkového substrátu s přídavkem hnojiva, vč. dopravy | m3 | 141.03 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | nový trávník:(272+4292)*0,03*1,03 |  | 141.03 |  |  | nový trávník:(300+5369)*0,03*1,03
91 | 103-Vlastní | Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony keřů, vč. dopravy | m3 | 114.15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | Kulturní vrstva půdy 50% objemu: |  | 0 |  |  | Kulturní vrstva půdy 50% objemu:
|  | Štěrk (frakce 8-16) 20% objemu: |  | 0 |  |  | Štěrk (frakce 8-16) 20% objemu:
|  | Štěrk (frakce 4-8) 10% objemu: |  | 0 |  |  | Štěrk (frakce 4-8) 10% objemu:
|  | Písek 20% objemu: |  | 0 |  |  | Písek 20% objemu:
|  | Půdní kondicionér 1kg/m3 + hnojivo 3kg/m3: |  | 0 |  |  | Půdní kondicionér 1kg/m3 + hnojivo 3kg/m3:
|  | na záhony keřů - 30% :(330+3364)*0,1*0,3*1,03 |  | 114.15 |  |  | na záhony keřů - 30% :(330+5117)*0,1*0,3*1,03
92 | 605-Vlastní | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3-3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy | kus | 469.68 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.005
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | listnaté stromy:75*3*1,03 |  | 231.75 |  |  | listnaté stromy:96*3*1,03
|  | jehličnaté stromy:77*3*1,03 |  | 273.93 |  |  | jehličnaté stromy:120*3*1,03
| Celkem za | 18 Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 185 | Listnaté stromy | [5 empty] | 1
93 | 026-Vlastní | Populus tremula o.k.14-16cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:5 |  | 5 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:8
94 | 026-Vlastní | Carpinus betulus o.k.16-18cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:11 |  | 11 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:16
95 | 026-Vlastní | Crataegus monogyna o.k.14-16cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:6 |  | 6 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:9
96 | 026-Vlastní | Tilia cordata o.k.18-20cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 27 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:27 |  | 27 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:27
97 | 026-Vlastní | Quercus robur o.k.16-18cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:15 |  | 15 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:19
98 | 026-Vlastní | Sorbus tominalis o.k.16-18cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:3 |  | 3 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:3
99 | 026-Vlastní | Acer platanoides o.k.18-20cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:0 |  | 0 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:4
100 | 026-Vlastní | Prunus avium ´Plena´ o.k.16-18cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:5 |  | 5 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:5
101 | 026-Vlastní | Prunus avium o.k.16-18cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:3 |  | 3 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:5
| Celkem za | 185 Listnaté stromy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 186 | Jehličnaté stromy | [5 empty] | 1
102 | 026-Vlastní | Pinus sylvestris v.200-225cm s balem pr.80cm zpevněným pletivem, vč. dopravy | kus | 77 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: |  | 0 |  |  | 3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:77 |  | 77 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:120
| Celkem za | 186 Jehličnaté stromy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 190 | Listnaté keře | [5 empty] | 1
103 | 026-Vlastní | Euonymus europaeus vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 438 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:438 |  | 438 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:438
104 | 026-Vlastní | Ligustrum vulgare vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 252 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:252 |  | 252 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:652
105 | 026-Vlastní | Viburnum opulus vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 575 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:575 |  | 575 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:725
106 | 026-Vlastní | Viburnum lantana vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 685 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:685 |  | 685 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:845
107 | 026-Vlastní | Ribez alpinum vel.40-60cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 420 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:420 |  | 420 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:420
108 | 026-Vlastní | Cornus mas o.k.10-12cm soliter min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:6 |  | 6 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:6
109 | 026-Vlastní | Rosa pimpinelifolia vel.40-60cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 390 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:390 |  | 390 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:670
110 | 026-Vlastní | Rosa galica vel.40-60cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 595 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:595 |  | 595 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:980
111 | 026-Vlastní | Crataegus laevigata vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 120 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:120 |  | 120 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:750
112 | 026-Vlastní | Cornus sanquinea vel.40-60cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 880 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:880 |  | 880 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:1595
113 | 026-Vlastní | Cornus mas vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 790 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:790 |  | 790 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:1410
114 | 026-Vlastní | Berberis vulgaris vel.30-40cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 440 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:440 |  | 440 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:440
| Celkem za | 190 Listnaté keře |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 191 | Jehličnaté keře | [5 empty] | 1
115 | 026-Vlastní | Taxus baccata vel.80-100cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy | kus | 935 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:935 |  | 935 |  |  | parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:935
| Celkem za | 191 Jehličnaté keře |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 955 | Mobiliář | [5 empty] | 1
116 | 955-Vlastní | D+M Ptačí budka 12x12x20-25cm vletový otvor pr.3,2-3,5cm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | vč. ukotvení, povrchové úpravy:4 |  | 4 |  |  | vč. ukotvení, povrchové úpravy:4
117 | 955-Vlastní | D+M Ptačí budka 15x15x26-28cm vletový otvor pr.4,7-5cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 4 a technické zprávy:
|  | vč. ukotvení, povrchové úpravy:6 |  | 6 |  |  | vč. ukotvení, povrchové úpravy:6
| Celkem za | 955 Mobiliář |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
118 | 979092111R00 | Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně vč. naložení na dopravní prostředek | m3 | 6.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | dle výkresu číslo 3 a technické zprávy:
|  | sebrání odpadu, kamenů a stavebních zbytků z dotčené plochy:6,5 |  | 6.5 |  |  | sebrání odpadu, kamenů a stavebních zbytků z dotčené plochy:10
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 180 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979990001R00 | Poplatek za skládku suti | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
122 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 57.55 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady
|  | náklady související vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště a ostatními vedlejšími náklady předpokládanými v projektové dokumentaci | kus | 1 |  | 0
|  | dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
|  | publicita projektu - plakát A3 - zhotovení a instalace | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0